## F1 EVALUACION
[8 empty] | FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO CONTINUO PARA CADA VIVIENDA EN PROCESO DE REHABILTACIÓN O CONSTRUCCIÓN | [19 empty] | Código:
[8 empty] | ALCALDÍA/GOBERNACIÓN | [10 empty] | EVENTO DE EMERGENCIA QUE GENERA LA AFECTACIÓN EN LA VIVIENDA
1. INFORMACIÓN GENERAL | [27 empty] | Ficha No.
NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO | [16 empty] | DATOS DEL BENEFICIARIO:
TARJETA PROFESIONAL | [16 empty] | DATOS DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA EN REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN:
Nombre:
PROFESIÓN:_________________________________ | [16 empty] | C.C. No. | [6 empty] | DE
C.C No. | [9 empty] | DE
Teléfono: | [8 empty] | Dirección:
1.1 LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA
MUNICIPIO | [10 empty] | CORREGIMIENTO | [6 empty] | VEREDA |  |  |  |  | DIRECCIÓN
2. OBRA DE REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN EJECUTADA (VISITA 1)
EL BENEFICIARIO MANTIENE LOS MATERIALES QUE NO HA UTILIZADO | [13 empty] | SÍ |  |  |  | NO | [7 empty] | Fecha de visita:
[29 empty] | D | M | A
2.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO: | [7 empty] | MAMPOSTERIA | [7 empty] | MADERA
2.2 TIPO DE REPARACIÓN:
Si la vivienda esta en proceso de rehabilitación seleccione el nivel de daño generado, numeral 2,3
|  |  |  | CONSTRUCCIÓN NUEVA | [10 empty] | REHABILITACIÓN
2.3 NIVEL DE DAÑO: | [7 empty] | LEVE | [7 empty] | MODERADO | [8 empty] | SEVERO
2.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES REHABILITADOS O CONSTRUIDOS A LA FECHA
MAMPOSTERIA | [16 empty] | MADERA
Marque con una X el elemento estructural y no estructural | [16 empty] | Marque con una X el elemento estructural y no estructural
|  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | SÍ | NO | [6 empty] | ELEMENTO | [6 empty] | SÍ | NO
|  |  |  | a) | Vigas y Columnas | [14 empty] | a) | Vigas y Columnas
|  |  |  | b) | Muros de Carga | [14 empty] | b) | Entrepisos
|  |  |  | c) | Muros divisorios | [14 empty] | c) | Muros en Madera
|  |  |  | d) | Placa de piso | [14 empty] | d) | Cubierta
|  |  |  | e) | Cubierta | [14 empty] | d) | Instalaciones Hidrosanitarias
|  |  |  | f) | Instalaciones Eléctricas
|  |  |  | g) | Instalaciones Hidrosanitarias | [12 empty] | PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE DE LA REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN | [7 empty] | %
2.4 OBSERVACIONES
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE EFECTÚA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO (VISITA 1)
3. OBRA DE REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN EJECUTADA (VISITA 2)
Fecha de visita:
EL BENEFICIARIO MANTIENE LOS MATERIALES QUE NO HA UTILIZADO | [13 empty] | SÍ |  |  |  | NO | [10 empty] | D | M | A
3.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES REHABILITADOS O CONSTRUIDOS A LA FECHA
MAMPOSTERIA | [16 empty] | MADERA
Marque con una X el elemento estructural y no estructural | [16 empty] | Marque con una X el elemento estructural y no estructural
|  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | SÍ | NO | [6 empty] | ELEMENTO | [6 empty] | SÍ | NO
|  |  |  | a) | Vigas y Columnas | [14 empty] | a) | Vigas y Columnas
|  |  |  | b) | Muros de Carga | [14 empty] | b) | Entrepisos
|  |  |  | c) | Muros divisorios | [14 empty] | c) | Muros en Madera
|  |  |  | d) | Placa de piso | [14 empty] | d) | Cubierta
|  |  |  | e) | Cubierta | [14 empty] | d) | Instalaciones Hidrosanitarias
|  |  |  | f) | Instalaciones Eléctricas
|  |  |  | g) | Instalaciones Hidrosanitarias | [11 empty] | PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE DE LA REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | %
3,2 OBSERVACIONES
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE EFECTÚA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO (VISITA 2)
4. OBRA DE REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN EJECUTADA (VISITA 3)
| En esta visita final, el beneficiario debe demostrar que se realizó la rehabilitación o construcción de la vivienda en su totalidad, con el uso de los materiales que se le entregó | [24 empty] | Fecha de visita:
[29 empty] | D | M | A
4.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES REHABILITADOS O CONSTRUIDOS A LA FECHA
MAMPOSTERIA | [16 empty] | MADERA
Marque con una X el elemento estructural y no estructural | [16 empty] | Marque con una X el elemento estructural y no estructural
|  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | SÍ | NO | [6 empty] | ELEMENTO | [6 empty] | SÍ | NO
|  |  |  | a) | Vigas y Columnas | [14 empty] | a) | Vigas y Columnas
|  |  |  | b) | Muros de Carga | [14 empty] | b) | Entrepisos
|  |  |  | c) | Muros divisorios | [14 empty] | c) | Muros en Madera
|  |  |  | d) | Placa de piso | [14 empty] | d) | Cubierta
|  |  |  | e) | Cubierta | [14 empty] | d) | Instalaciones Hidrosanitarias
|  |  |  | f) | Instalaciones Eléctricas
|  |  |  | g) | Instalaciones Hidrosanitarias | [11 empty] | PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE DE LA REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | %
4.2 OBSERVACIONES
FIRMA DEL PROFESIONAL A CARGO QUE EFECTÚA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO (VISITA 3)
5. | DATOS DE LA PERSONA QUE SUMINISTRA LA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO DE LA ÚLTIMA VISITA (VISITA 3): ( Sí el beneficiario directo no se encuentra en la vivienda en el momento de la visita, quien suminstra la información debe ser una persona mayor de edad)
| NOMBRE | [5 empty] | C.C No | [10 empty] | BENEFICIARIO / PARENTEZCO | [8 empty] | TELÉFONO CEL/FIJO
| FIRMA: | [16 empty] | FINALICE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LA VIVIENDA
|  | FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO | [17 empty] | FIRMA COORDINADOR DEL CONSEJO TERRITORIAL QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA VIVIENDA
|  |  | NOMBRE: | [17 empty] | NOMBRE:
|  |  | C.C: | [17 empty] | C.C:

## F2-fotografias
|  | FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO CONTINUO PARA CADA VIVIENDA EN PROCESO DE REHABILTACIÓN O CONSTRUCCIÓN |  |  |  | Código:
|  |  | ALCALDÍA: |  | EVENTO DE EMERGENCIA QUE GENERA LA AFECTACIÓN EN LA VIVIENDA
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO
| FOTOGRAFIA VISITA 1 |  |  | FOTOGRAFIA VISITA 1
| FOTOGRAFIA VISITA 2 |  |  | FOTOGRAFIA VISITA 2
| FOTOGRAFIA VISITA 3 |  |  | FOTOGRAFIA VISITA 3
| FOTOGRAFIA VISITA 3 |  |  | FOTOGRAFIA VISITA 3