## infraestructura
2011
ANDES
EDUCACION PARA LA CULTURA
DESARROLLO SOCIAL
Mejorar los procesos de inclusión social en el municipio a través de la formulación de Políticas Públicas y la implementación de estrategias sociales para garantizar niveles aceptables de desarrollo humano integral.
Consejo Municipal de Gestion del Riesgo
PLAN DE ACCION CALAMIDAD PUBLICA Nro. 164 DEL 05 DE AGOSTO DE 2016 MODIFICADO POR EL DECRETO 181 29 DE AGOSTO DE 2016
PROCESO (LINEAS DE ACCION) |  | ACTIVIDADES | META PROGRAMADA | PROGRAMACION (MESES) | [8 empty] | ENTIDADES RESPONSABLES | [25 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MUNICIPIO | GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | SEC DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL | SEC DE SALUD DEPARTAMENTAL | SEC EDUCACION DEPARTAMENTAL | SEC AGRICULTURA DEPARTAMENTAL | ANM | SEC DE MINAS | SEC DE PRODUCTIVIDAD | DAPARD | FUERZA PUBLICA | ICBF | PROCURADURIA | PERSONERIA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | DERECHOS HUMANOS | OPERADOR LOGISTICO | EPM | UNGRD | FISCALIA | CORANTIOQUIA | MINISTERIOR DE MINAS | SER BURITICÁ | UNIDAD DE VICTIMAS | CONTINENTAL GOLD
PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS |  | EXPEDICION, DECRETO 164 DEL 20 DE AGOSTO DE 2016. "POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA SITUCION DE CALAMIDAD PUBLICA, MODIFICADO POR EL DECRETO 181 DEL 29 DE AGOSTO DE 2016. | EJECUCION PLAN DE ACCION PARA RETORNO A LA NORMALIDAD, PUBLICACION PAGINA WEB ACTOS ADMINISTRATIIVOS, OFICIOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA VINCULACION Y SOCIALIZACION |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [25 empty] | CADA ENTIDAD SERÁ PARTICIPE SEGÚN LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, DICHO ACOMPAÑAMIENTO SERÁ ASISTENCIAL Y ECONÓMICO CONFORME AL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY 1523 DE 2012
PUESTO DE MANDO UNFICADO |  | ALCALDIA MUNICIPAL | CONTROL, SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN Y QUE ESTAS SE ESTÉN EJECUTANDO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y LOS PRECEPTOS LEGALES, VERIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE SE VINCULAN. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
ATENCIÓN HUMANITARIA |  | DEMOLICION, PLANTAS DE BENEFICIO PARA PROCESAMIENTO DE MINERAL, POR OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARÁCTER URBANISTICO (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN) Y POR INFRINGIR NORMAS AMBIENTALES | IDENTIFICACIÓN PLANTAS DE BENEFICIO, SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y TRABAJO DE CAMPO, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA DEMOLICION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION (EPP) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
|  | DEMOLICION, DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO | IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN CONSTRUIDAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO , CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y RELACIONADO CON EL INFORME DEL DAPARD |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | VERIFICACIÓN DEL CENSO | CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN A INTERVENIR GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, ESPECIALMENTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [15 empty] | X
|  | FAMILIAS RESIDENTES EN LA ZONA A EVACUAR ( INFORME DAPARD Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SECRETARIA DE PLANEACION), REUBICACION Y ALTERNATIVA DE SOLUCION, EN CONDICIONES DIGNAS | EVACUACIÓN Y DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE ALTO RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL( PROCEDIMIENTO LEGAL Y TECNICO PARA SU EJECUCIÓN, A CARGO DE INSPECCIÓN DE POLICÍA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL ), IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU EJECUCIÓN. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X
|  | SENSIBILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES | COMUNICACIÓN A LAS COMUNIDADES DEL PROCEDIMIENTOS A REALIZAR , ATENCION PSICOSOCIAL,IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y MECANISMOS DE SATISFACCION INMEDIATA |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | X
|  | ATENCIÓN HUMANITARIA PROCESO DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, SEGÚN CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A INTERVENIR | TRANSPORTE PARA POBLACION FLOTANTE A SUS LUGARES DE ORIGEN, ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA POBLACIÓN A EVACUAR (KIT DE ALIMENTOS-REFIRGERIO, KIT DE BEBES, KIT DE ASEO) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
|  | GUACALES,JAULAS Y PREDIO PARA ALBERGAR LOS ANIMALES , MANUTENCIÓN Y ASISTENCIA VETERINARIA | GARANTIZAR EL BIENESTAR ANIMAL Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EVACUADAS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X
|  | MANEJO Y TRANSPORTE DE LOS ENSERES DE LAS PERSONAS EVACUADAS O CUSTODIA DE LAS MISMAS | INVENTARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE O DISPOSICION DE ENSERES DE LAS PERSONAS EVACUADAS, EN CASO DE SER HERRAMINETAS DE PLANTAS DE BENEFICIO INCAUTACION CON FINES DECOMISO (LUGARES PARA SU ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | BAÑOS MOVILES PARA ZONA DE INTERVENCION Y ALBERGUES | CONFORME A LA CARACTERIZACION DE LA POBLACION Y COMO GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | ACTIVACION DE ORGANISMOS DE SOCORRO | APOYO A LAS ACCIONES |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | PUESTOS DE ATENCIÓN EN SALUD | ATENCION PRIMARIA PARA EVENTOS INESPERADOS Y DE EMERGENCIA (APLICAR PLAN DE CONTINGENCIA ADOPTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y CMGR) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA PERSONAL LOGISTICO Y DE APOYO | SE REALIZARA CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CAMPO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | APOYO VEHICULAR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | DISPONER DE UN VEHICULO QUE PERMITA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | DELIMITACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR (DAPARD Y CMGR) | CORREGIMIENTO EL NARANJO,VEREDA HIGABRA ,VEREDA LOS ASIENTOS,SECTOR LOS CHORROS ,SAN ROMÁN, YALAFÓ. VEREDA LA PALMA,LLANO GRANDE Y EL PUENTE, SECTOR RASTROJO LARGO Y ZONA URBANA. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | x
|  | ASISTENCIA ESPIRITUAL | ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | PUESTO DE INFORMACION PARA LA ATENCION HUMANITARIA, ASESORIA EN GENERAL (RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, TERCERA EDAD Y VICITMAS HOGAR DE PASO PARA MENORES INFRACTORES) | GARANTIZAR DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBACION EN GENERAL,ATENCION PARA LOS PROCESO RESPONSABILIDAD PENAL EN ADOLESCENTES |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE ESPACIOS DEGRADADOS |  | DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS | DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS, PROCEDIMIENTO PARA DESCONTAMINACIÓN SEGÚN PROYECTOS PRESENTADOS POR ENTIDADES ACADÉMICAS, EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | [13 empty] | X
|  | MODIFICACION EOT | MODIFICACIÓN PARCIAL DE EOT VIGENTE , CON EL FIN DE DECLARAR UN PARQUE INDUSTRIAL MINERO, COMO CONTROL PRINCIPAL DE LAS PLANTAS DE BENEFICIÓ DE TRANSFORMACIÓN DEL MINERAL Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | X
|  | CARRO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE BASURAS CON PERSONAL DE APOYO (BASURA COMUN) Y CARRO RECOLECTOR DE RESIDUOS ESPECIALES Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS | TRANSPORTE Y USO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (ORDINARIOS) DISPOSICION DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN UTILES A LA COMUNIDAD, CONTROL Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS A CAUSA DE LA ACITIVIDAD DE LA EXTRACCION ILICITA DE MINERALES |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | [19 empty] | X |  | X
|  | MITIGACIÓN DEL RIESGO POR CRECIENTES SÚBITAS, HURACANES, VENDAVALES, DESLIZAMIENTOS, AVALANCHA. | PMGRD- DISPOSICION FINAL DE MATERIAL ESTERIL, ESCOMBROS Y BRIGADAS CONSTANTES DE LIMPIEZA, ACOMPAÑAMIENTO DEL TITULAR MINERO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x
|  | RECUPERACION RECURSOS AIRE, SUELO,FLORA Y FAUNA, MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL FENOMENO DE LA NIÑA POR RESIDUOS DESTINADOS PARA LA ACTIVIDAD MINERA ( EN CONSECUENCIA DE MATERIAL ESTÉRIL ) | IDENTIFICACION DE ZONAS AFECTADAS, EMPRENDER ACCIONES DE RECUPERACIÓN, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y TITULAR MINERO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | x
|  | RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS Y FUENTES DE AGUA, REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS | IDENTIFICACION DE ZONAS AFECTADAS EMPRENDER ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y TITULAR MINERO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | x
|  | MUESTRAS DE MERCURIO PERIODICAS (INFORME SECRETARIA DE SALUD) | REALIZAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LOS CASOS CON EXAMEN DE LABORATORIO Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X
|  | DESMONTE DE REDES DE ENERGIA Y TRANSFORMADORES | APOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA ERRADICACIÓN DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL, ACTIVIDADES INFLUYENTES EN EL MONITOREO Y MECANISMO DE PREVENCION COMO CONSECUENCIA DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | [13 empty] | X
|  | DESMONTE DE CONEXIONES DE AGUA HACIA PLANTAS DE BENEFICIOS Y CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X
|  | ATENCION PRIORITARIA POR LA PROBLEMÁTICA RESPECTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ASISTENCIALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ | EN GARANTIA DEL MINIMO VITAL, LA ADMINISTRACION ESTABLECERA ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE LOS RECURSOS TENDIENTES A GARANTIZAR DICHOS SERVICIOS, ES NECESARIA LA INTERVENCION DE LAS ENTIDADES DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y AUTORIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X
|  | ACTIVACION DE COMITÉ (GESTION DEL RIESGO) | PREVENIR,CORREGIR ,ATENDER POSIBLES RIESGOS OCASIONADOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | X | [8 empty] | X
|  | ACTIVACION DE COMITÉ(COVE MUNICIPAL) | GARANTIZAR OPERATIVIDAD EN ANALISIS EPIDEMIOLOGICOS EN EL MUNICIPIO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
MONITOREO EXTRACCIÓN ILÍCITA DE MINERALES |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CIERRE TECNICO DEFINITIVO DE MINAS, DERIVADO DEL OPERATIVO "CRETA". POR ORDEN EMITIDA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, MEDIANTE RESOLUCION 00055 DE 2016 | GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, SOSTENIMIENTO DEL OPERATIVO “CRETA”. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO COMO PROTECCIÓN DE ACCESO A SUBSUELO Y MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL TITULAR MINERO EN LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN O NO DENTRO DEL POLÍGONO. AVALADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X
|  | CONTROL Y SEGUIMIENTO, ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE MINERAL (PLANTAS DE BENEFICIO) | MONITOREO CONSTANTE A LAS PLANTAS DE BENEFICIO YA INTERVENIDAS, APLICACIÓN AL DECRETO 070 Y 124 DE 2016 PARA LAS PLANTAS QUE REALICEN ACTIVIDADES SIN LOS REQUISITOS DE LEY, ACTIVIDADES REALIZADAS CON LEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | CONTROL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | CONTROL Y SEGUIMIENTO, QUEMADORES (COMPRAVENTAS DE ORO) | APLICACIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, COMO MECANISMO DE PREVENCION, |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
|  | PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL CON POSIBLE MINERAL AURÍFERO | PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES PARA LA ORDEN DE TRANSFORMACION DE MINERAL, VEEDURIAS Y PROTOCOLO PARA SU EJECUCION, INVERSIÓN DE RECURSOS OBTENIDOS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X
|  | CREACIÓN COMITÉ DE MONITOREO | VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO CONSTANTE, PARA LO CUAL SERA NECESARIA UNA PATRULLA DE FUNCIONARIOS INTEGRADA POR LA FUERZA PUBLICA,LA CUAL SOLO REALICE EL ACOMPAÑAMIENTOS A LOS MONITOREOS PROGRAMADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X
|  | PROCESO PENALES | CAPTURAS |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
SOSTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA |  | DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA COMO GARANTÍA DE NO REPETICIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN EL MUNICIPIO DE BURTICA | ESTALBECER UN NUMERO DETERMINADO DE FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA, QUE PERMITA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO CONSTANTE Y LAS QUE SURGAN SEGÚN LOS HECHOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD MINERA SIN CUMPLIMINETO DE LOS REQUISITOS. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
POST- OPERATIVO |  | SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRESENTADOS ANTE LAS ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL | PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS | [7 empty] | X | X | X