## Hoja3 (hidden)
TIPO DE DOCUMENTO |  |  |  | PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR |  |  |  | ETNIA |  |  |  | ESTADO DE SALUD |  | ESTADO DEL INMUBLE
[12 empty] | 1 | REQUIERE ASISTENCIA MEDICA
1 | REGISTRO CIVIL | 4 | CEDULA DE EXTRAJERIA | 1 | JEFE DE HOGAR | 5 | TIO (A) | 1 | AFROCOLOMBIANO | 4 | RAIZAL | 2 | NO REQUIERE ASISTENCIA MEDICA | 1 | HABITABLE
|  |  |  | 2 | ESPOSO (A) | 6 | NIETO (A)
2 | TARJETA DE IDENTIDAD | 6 | PASAPORTE | 3 | HIJO (A) | 7 | SUEGRO (A) | 2 | INDIGENA | 5 | OTRO | AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD |  | 2 | NO HABITABLE
|  |  |  | 4 | PRIMO (A) | 8 | YERNO/NUERA |  |  |  |  | 1 | SUB SIDIADO
3 | CEDULA DE CIUDADANIA | 5 | INDOCUMENTADO | 9 | ABUELO (A) | 10 | FAMILIA UNIPERSONAL | 3 | GITANO-ROM | 6 | SIN INFORMACION | 2 | CONTRIBUTIVO | 3 | DESTRUIDA
|  | 7 | NO SABE/ NO RRESPONDE | 11 | HERMANO ( A ) | [6 empty] | 3 | SIN AFILIACIÓN

## PLAN LINEAS GENERALES PAE.SBR
| PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN LÍNEAS GENERALES - PAE |  |  |  | DECRETO CALAMIDAD PÚBLICA O DESASTRE NUMERO: 000 DE XXXXXX DE 2021 | VERSIÓN: 04
| GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES |  |  |  | hoja 1 de 4
FASE DE INTERVENCIÓN POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA | [5 empty] | F: 010
OBJETIVO GENERAL: Implementar y Ejecutar las líneas de intervención correspondientes a las fases de Respuesta, Estabilización, Recuperación Temprana y Recuperación para el desarrollo, concernientes a la emergencia presentada en el municipio de xxxxxxxxxxxx, de acuerdo al EDAN y de manera oportuna y efectiva, ejecutando las actividades en los términos señalados en la declaratoria de calamidad publica N° 000 del XXXXXXXX de 2022). |  |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL CMGRD/CDGRD:
|  |  |  | REVISÓ CMGRD: | SI | NO
FASE DEL PLAN | OBJETIVO | LÍNEAS DE INTERVENCION POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA | ACTIVIDADES | RESULTADO ESPERADO | ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROCESO | ENTIDADES DE APOYO
FASE PLAN POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA (PAE) | Brindar todas las acciones nesesarias para la respuesta oportuna y eficaz a la emergencia presentada por la inundación que afecta el área urbana y rural en el municipio de XXXXXXX departamento de XXXXXXXX. | Activación Sala de Crisis y Puesto de Mando Unificado (PMU) | 1. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012: “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. Decreto de Calamidad Pública N° 0000 del 00 de xxxxxx del año 2021. | 1. Adoptar el marco normativo de la Ley 1523 de 2012, con el fin de coordinar de manera eficaz todas las acciones necesarias en cada sector para dar la respuesta inmediata a las afectaciones presentadas por la emergencia en el municipio de XXXXXXXX 2. Brindar las herramientas tecnológicas necesarias para la recepción, consolidación, entrega de informes, difusión de la información y toma de decisiones administrativas y operativas que se presenten en la Sala de Crisis también llamado “Puesto de Mando Unificado” (PMU) del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el señor Alcalde. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN / Registro Único de Damnificados y Afectados - RUD | Levantamiento de la información de los sectores y la población damnificada (registro único de damnificados - RUD) con el fin de cualificar y cuantificar la población e infraestructura a intervenir. 1. Oficio solicitando apertura de RUD con cantidad de usuarios y contraseñas. 2. Consolidación de equipos para realizar EDAN con los respectivos insumos para realizar las acciones correspondientes. 3. Generar reportes consolidados a las entidades competentes del orden nacional. 4. Validación de información recolectada en el censo mediante reunión del CMGRD para subir esta al RUD. 5. Consolidación de equipos para subir información a plataforma RUD. | 1. Desarrollar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN de todos los sectores que reportan afectación por XXXXXXXXX. 2. Consolidar la población objetivo damnificada con el fin de priorizar la entrega de AHE y acciones que permitan formular las estrategias de recuperación temprana y para el desarrollo, mediante el cargue de información a la plataforma del Registro Único de Damnificados - RUD. 3. Levantamiento de la información sobre los daños ocasionados por XXXXXXXXX en términos de equipamientos bienes y servicios. | CMGRD de XXXXXXXX | SMGRD/SDGRD/CDGRD/UNGRD
|  | Marco Legal | 1. Expedición de decreto de Calamidad Pública Municipal. ley 1523 “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. Formulación y seguimiento del plan de acción especifico para la respuesta y recuperación. 3. Generar solicitudes de apoyo bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad al Departamento y la Nación según reportes presentados en la sala de crisis - PMU 4. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012 5. Resolución No. 380 de 2020: Por la cual se adoptan Medidas preventivas sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID2019 y se dictan otros disposiciones. | Mantener la gobernabilidad y la institucionalidad en la atención de la emergencia así como dar facultades para la atención inmediata y oportuna de todas las afectaciones derivadas en el territorio. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  |  | CAPÍTULO. VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública | 1. Artículo 68. Imposición de servidumbres: Parágrafo. La imposición de servidumbres se hará mediante acto administrativo motivado, en el cual se fijará el valor de la indemnización que corresponde y se notificará al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, quien podrá interponer únicamente el recurso de reposición. Contra dicho acto procederán las acciones contencioso-administrativas del caso. 2. Artículo 69. Ocupación temporal de inmuebles Parágrafo 1°. La ocupación temporal debe ser ordenada por la autoridad pública competente y se deben otorgar garantías de notificación y posibilidad de elevar recursos. Las entidades públicas o privadas encargadas de las labores de manejo de desastres acatarán las disposiciones ordenadas para la ocupación temporal. En el caso de las entidades privadas, su actuación será realizada como particulares en ejercicio de funciones públicas, para esto serán investidos temporalmente de esas funciones públicas de ocupación por la autoridad pública competente. Parágrafo 2°. La ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensables y causar el menor daño posible, el cual deberá ser reparado de manera expedita y completa. De igual manera se cancelarán las expensas en las que haya incurrido el propietario, poseedor o tenedor por causa de la ocupación temporal. Artículo 70. Procedimiento y condiciones de la ocupación Artículo 71. Acciones contencioso-administrativas y todas las demás contenidas el capitulo CAPÍTULO. VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública
|  | Búsqueda y Rescate | Activar las operaciones de búsqueda y rescate o evacuación de damnificados por medio de grupos de socorro (Ejército, Armada, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros), para salvaguardar la integridad fisica de las personas afectadas por la inundación. | Asegurar la localización, busqueda y rescate o evacuación de las personas reportadas como desaparecidas por la Inundación. | CMGRD/Grupos de Operativos SNGRD | CDGRD/UNGRD
|  | Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 1. Aplicación de medidas de aislamiento | Acatar las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, para fortalecer las acciones y así reducir el riesgo a exposición y propagación de estas enfermedades logrando así mitigar las afectaciones generadas por Coronavirus (COVID-19) en el territorio XXXXXXXXX. | CMGRD, Secretaria Municipal de Salud | CDGRD-UNGRD-Secretaria Departamental de Salud-MinSalud
|  |  | 2. Control de vectores y riesgo biológico. | 1. Garantizar que se acaten de manera inmediata las directrices y/o disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social para COVID-19. 2. Fortalecer las acciones y así reducir el riesgo a exposición de contagio de COVID-19 y así reducir el riesgo a la exposición y posterior contagio reduciendo el riesgo a la propagación de la enfermedad en el territorio. 3. Evitar el crecimiento, dispersión y contacto del agente biológico entre las personas que responden a la emergencia como a la población objeto, entre ellas podemos citar: la limpieza y desinfección de los locales, los equipos y las herramientas de trabajo; la implantación de procedimientos de trabajo y la utilización de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión del agente biológico (evitar generación de polvo o bioaerosoles, cerramiento de procesos, extracción localizada); el control de vectores (insectos y roedores); la adecuada gestión de residuos y muestras potencialmente infecciosas. 4. El seguimiento de unas adecuadas prácticas de higiene (lavado de manos, aseo personal, cambio de ropa, etc.); el tratamiento inmediato de cualquier corte, herida o accidente con riesgo biológico; la vigilancia específica de la salud y la vacunación del personal; y la utilización de equipos de protección individual. 5. La adecuada implantación de estas medidas requiere de la información, la formación y la capacitación del personal en el correcto seguimiento de las mismas. | CMGRD, Secretaria Municipal de Salud | CDGRD-UNGRD-Secretaria Departamental de Salud-MinSalud
|  |  | 3. Suspensión de Actividades Académicas en el perimetro afectado por la emergencia. | Evitar la propagación de la enfermedad a través de Directrices y recomendaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional en donde se suspenden todas las actividades intramurales y extramurales en todos los establecimientos de educación formal y no formal del territorio Colombiano. | CMGRD/CDGRD ( Secretarias departamentales y municipales de Educación), Ministerio de Educación Nacional. | CDGRD/Secretaria departamental de Educación/Ministerio de Educación Nacional.
|  |  | 4. Suspensión y/o Limitación de actividades públicas o privadas en todo el territorio. | Evitar la propagación de la enfermedad y hacer cumplir las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional (Presidente de la republica de Colombia) respecto a la suspensión de todas las actividades que impliquen aglomeraciones de personas. | CMGRD | CDGRD
|  | Sector Salud | 1.Activacion de la RED hospitalaria local y Departamental, al igual que el plan de expacion Hospitalaria ( Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres) | Garantizar la implementación de los planes y/o de gestión del Riesgo de Desastres, de manera Inmediata así como las herramientas, acciones necesarias contenidas en el documento bajo los lineamientos del Gobierno Nacional y acorde a las directrices de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, para proveer al Sector Salud de los elementos teóricos y prácticos fundamentales para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres en hospitales. | CMGRD/Secretaría Municipal de Salud | CDGRD/CRUE/MINSALUD
|  |  | 2. . Garantizar el transporte Seguro de lesionados y población Infectada por Coronavirus (COVID-19) | Garantizar la implementación de los planes y/o de gestión del Riesgo de Desastres, de manera Inmediata así como las herramientas, acciones necesarias contenida en el documento bajo los lineamientos del Gobierno Nacional y acorde a las directrices de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud, para proveer al Sector Salud de los elementos teóricos y prácticos fundamentales para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastres en hospitales. | CMGRD/Secretaría Municipal de Salud | CDGRD/CRUE/MINSALUD
|  |  | 3. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la atencion a lesionados. | Garantizar la adquisición de insumos de manera expedita para afrontar la declaratoria de calamidad publica. | CMGRD/Secretaría Municipal de Salud | CDGRD/CRUE/MINSALUD
|  |  | 4. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la Atención Prehospitalaria. | Garantizar la identificación de nuevos casos de forma inmediata con las entidades competentes del SNGRD. | CMGRD/Secretaría Municipal de Salud | UNGRD/FNGRD-Ministerio de Salud-ONG´S-Entes Privados-Otros Integrantes del SNGRD.
|  |  | 6. Activar de manera permanente Grupos de Apoyo Psicosocial para la comunidad sean afectados o damnificados por la emergencia, así como para el personal respondiente al evento. | Garantizar la atención a la población damnificada y/o afectada por el evento, así como para el personal respondiente al evento. | CMGRD/Secretaría Municipal de Salud | CDGRD/Secretaría Departamental de Salud/Entidades Operativas SNGRD.
|  | Saneamiento Básico | 1. Adquisición y entrega de elementos de aseo personal básico y especializado para el personal respondiente a la emergencia. | Garantizar la reducción del riesgo del personal dispuesto para la atención de la emergencia. | CMGRD XXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  |  | 2. Adquisición y entrega de elementos de aseo personal básico y especializado para el Personal de servicios generales encargados del soporte operacional y/o sitios de afluencia masiva de acuerdo a su labor especifica que cumpla con la normatividad internacional recomendada para estos casos OMS, Min Salud. | Garantizar la reducción del riesgo del personal de servicios generales, administrativo y operativo dispuesto para la atención de la emergencia. | CMGRD XXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  |  | 3. Adquisición y entrega de elementos de aseo industriales masivos de descontaminación a gran escala ( fumigaciones, limpieza de grandes superficies, hospitales, sistemas masivos de trasporte). | Garantizar la reducción del riesgo del personal de que realice las acciones propias de limpiezas masivas en lugares de gran superficie dispuestos para la atención de la emergencia. | CMGRD/Secretaría Municipal de Salud | CDGRD/Secretaría Departamental de Salud
|  |  | 4. Adquisición de Baterías Sanitarias portátiles y/o contratación con preveedor para el suministro de estos elementos para la respuesta a la emergencia. | Garantizar el acceso a las baterías sanitarias para reducir factores de riesgo biologico y de vectores en la zona. | CMGRD/ESP | CDGRD/UNGRD
|  | Agua Segura | 1. Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y almacenamiento de Agua Segura a las comunidades afectadas por la emergencia. | Garantizar la distribución de agua segura a la comunidad que se encuentre con problemas de suministro del liquido por la Calamidad Publica. | CMGRD/ESP | CDGRD/UNGRD
|  | Asistencia Alimentaria y No Alimentaria | 1. Solicitud apertura RUD con usuario y contraseña. 2. Disposición de Centro de Acopio para recepción de AHE Alimentaria y No Alimentaria. 3. Realizar cronograma para proceder a Entrega, de AHE alimentaria y no alimentaria (Manual de estandarización de asistencia Humanitaria de emergencia UNGRD) bajo las Modalidad de: a. Entrega física de Kit's Alimentario, Cocina, Aseo, Noche. b. Entrega física de Banco de Materiales c. Entrega física de Kit Alimentario 4. Legalización de AHE Alimentaria y No Alimentaria, en formatos UNGRD + registro fotográfico. | Apoyar a las administraciones municipales y departamentales mediante la Entrega de Asistencia Humanitaria de emergencia, bajo los principios de complementariedad y concurrencia | CMGRD xxxxxx | CDGRD/UNGRD/SNGRD.
|  | Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Adquisición de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territorio para la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. | Realizar la compra de AHE alimentario en la region bajo los sistemas de contratacion departamental regidos por la calamidad publica realizada N°XXXXX fasilitando la activacion de la microeconomia local. | CMGRD de XXXXXXXX | UNGRD
|  | Sector económico y Medios de vida Subsidios | 1. Entrega de subsidios económicos bajo el concepto de concurrencia y subsidiaridad a la población damnificada producto de la emergencia. | 1. Entrega de subsidios económicos bajo el concepto de concurrencia y subsidiaridad a la población damnificada Artículo 5º Damnificados. - Para los efectos del presente decreto se entenderán como personas damnificadas por el desastre, aquellas que han sufrido grave daño directamente asociado al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el territorio colombiano, por afectación en su salud, o muerte de algún integrante del núcleo familiar. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Logística en Operaciones | 1. Suministrar Combustibles, lubricantes y servicios de transporte a miembros del SNGRD 2. Realizar el mantenimiento de vehículos, maquinaria especializada ( Ambulancias y demás vehículos en operación así como, herramientas, equipos y accesorios utilizados para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. 3. Suministro de apoyo operacional en el levantamiento de EDAN, consolidación RUD, entrega de AHE, sector salud, sector educación, sector infraestructura, sector desarrollo comunitario, sector ambiente, sector agua y saneamiento básico y visitas de monitoreo de Integrantes del SNGRD. 4.Garantizar la alimentación e hidratación a los miembros del SNGRD. 5. Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y de bioseguridad básicos y especializados, para el personal operativo, medico y demás funcionarios con funciones especializadas que realizan la atención de la emergencia. 6. Dotación de materiales de oficina como tóner, ofimática, papelería e impresiones de gran superficie (Plotter) y transmisión de datos en línea (internet). 7. Contratación de Bienes y Servicios Técnicos, Logísticos y Operativos 8.Contratación de Servicios De Transporte de personal y de Carga. | Garantizar la oportuna y eficaz ejecución de todas las acciones necesarias del SNGRD para atender los requerimientos producto de las Inundaciones en el municipio de XXXXXXXX y su área de influencia. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Gastos Operativos | 1. Soportar al SNGRD con todos los gastos de sostenimiento funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente de : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia. | 1. Dar el Reporte Operacional tanto en recursos económicos y/o en insumos la implementación del presente plan de Acción. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Empleos de Emergencia | 1. Contratar el Talento Humano necesario para atender la emergencia | 1. Adelantar las contrataciones necesarias de todo el personal estrictamente necesario para dar respuesta a la declaratoria de la calamidad. | CMGRD Secretaría Juridica Municipal | CDGRD/UNGRD
|  | Asistencia Técnica | 1. Fortalecer las competencias y capacidades técnicas y operativas de las Instituciones Municipales y Departamentales. | Generar apropiación de conocimientos necesarios para el manejo, atención y recuperación ante la emergencia. | CMGRD | CDGRD/UNGRD
|  | Infancia y Adolescencia | 1. Adoptar las medidas de protección con especial énfasis en niños, niñas y adolecentes. 2. Activar la ruta de atención y protección de menores a través de los sectores de apoyo que hacen parte del SNGRD. 3. Identificación de los infantes y adolecentes confirmados como lesionados y/o afectados por la emergencia, con el fin de realizar atención focalizada, acompañamiento permanente y restablecimiento de derechos. 4. Brindar apoyo psicosocial a menores en apoyo al Min Salud | Protección a la poblacional vulnerable (infancia y adolescencia) | CMGRD de XXXXXXXX/ICBF/POLICIA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | CDGRD/UNGRD/SNGRD.
|  | Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 1. Implementación de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – Tics. 2. Establecer mecanismos de comunicación operacional para el manejo administrativo y operativo de la emergencia. 3. Garantizar las comunicaciones en el territorio para facilitar procesos inherentes a la Gestión del Riesgo. 4. Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general, medios de comunicación, redes sociales y a entidades del SNGRD. | Mantener permanentemente la capacidad instalada de la red de telecomunicaciones. | CMGRD de XXXXXXXX/Secretarías de Infraestructura/Planeación Municipal | CDGRD/UNGRD/MINTIC/SNGRD.
|  | Relaciones Exteriores y Min Transporte | 1. Emitir registros de personal extranjero residente en la zona del incidente que para el efecto sean necesarios para el acompañamiento de las fases de respuesta y estabilización. 2. Delegar personal en los puntos de entrada al área afectada, para que se realice la evaluación preliminar de los extranjeros que residen en la zona afectada. 3. Reportar al PMU los casos de personal extranjero reportados como desaparecidos en la zona afectada. 4. Validar centros asistenciales activados para recepción de pacientes extranjeros con pólizas. | Mantener canal abierto con cancillería y embajadas. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD/Ministerio de Relaciones Exteriores
|  | Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 1. Instalación y puesta en funcionamiento de Centros de Atención Prehospitalaria, Alojamientos Temporales, Centros de acopio a AHE Alimentaria y No Alimentaria. 2. Garantizar la conectividad y movilidad de las personas damnificadas y afectadas por el evento de XXXXX presentado en el municipio para el beneficio de su comercio, salud, educación, entre otros. 3. Realizar el mejoramiento de la infraestructura pública y comunitaria afectada por las fuertes precipitaciones que generaron la afectación del territorio. | Contar con bienes necesarios para la atención de la emergencia, adecuación de terrenos e instalaciones para soportar la contención de emergencia | CMGRD/Secretaría de Infraestructura Municipal | CDGRD/Secretaria de Infraestructura Departamental/UNGRD
|  | Maquinaria Amarilla | Gestión de maquinaria amarilla para las acciones de recuperación de toda la infraestructura afectada por la XXXXXen el municipio de XXXXX XXXXX. | Activación del banco de maquinaria amarilla o su respectiva contratación con el fin de realizar las acciones inmediatas de recuperación en infraestructura afectada, así como la limpieza de vías y sistemas de acueductos, alcantarillados, centros educativos y de protección al menor afectados por la XXXXXmunicipio de XXXXX XXXXX. | CMGRD/Secretaría de Infraestructura Municipal | CDGRD/Secretaria de Infraestructura Departamental/UNGRD
|  | Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Recuperar la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas afectadas por la XXXXX en sus puntos críticos por posibles empalizadas o sedimentación aportada por el evento. | 1. Disponer del personal operativo necesario para las operaciones de limpieza en las diferentes fuentes hidricas afectadas por el evento en términos de empalizadas, represamientos, obstrucciones y saturación atipica de los cauces.. 2. Disponer de maquinaria amarilla para el dragado mecánico de las diferentes fuentes hidricas afectadas por el evento de avenida torrencial. | CMGRD/Secretaría de Infraestructura Municipal | CDGRD/Secretaria de Infraestructura Departamental/UNGRD
|  | Sector Vivienda | Realizar el mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento de XXXXX que se encuentren inscritas en el RUD. | 1. Adelantar la viabilidad financiera para la implementación de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural y de vivienda gratuita para los damnificados por la XXXXX del municipio de XXXXX XXXXX y que en su diagnóstico adelantado por el CMGRD se observe necesidad de mejoramiento. 2. Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGRD/Secretaría de Infraestructura/Planeación Municipal | CMGRD/Secretaría de Infraestructura/Planeación Departamental
|  | Alojamiento Temporal (Subsidios de Arrendamiento) | Determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública y/o desastre para las familias afectadas. | Adelantar la viabilidad financiera para la entrega de subsidios hasta por tres meses con un monto mensual de $250.000= | CMGRD | CDGRD/UNGRD
|  | Sector Educacion | Realizar la reconstrucción y rehabilitación de las sedes educativas afectadas por la XXXXX presentada en XXXXX de XXXXX | 1. Adelantar la viabilidad financiera para la recuperación de la infraestructura afectada en el sector educación por la XXXXX en XXXXX departamento de XXXXX. 2. Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGRD/Secretaria de Educación Municipal | CDGRD/Secretaria de Educación Departamental
|  | Subsidios Funerarios | Prestar un apoyo a las familias damnificadas que presentaron pérdidas humanas a causa de la inundación. | Prestar apoyo para cubrirlos los gastos fúnebres de las víctimas fatales. | CMGRD | CDGRD/UNGRD
FASE DE ESTABILIZACIÓN (PAE) | Dar continuidad y formular todas las acciones necesarias para responder de forma oportuna y eficaz a la emergencia presentada por la emergencia presentada en el territorio XXXXXXXXX | EDAN/RUD ( Tratamiento de Datos) | Decreto 1377 del 27 de junio de 2013: tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Artículo 5º Damnificados. - Para los efectos de la presente emergencia se entenderán como personas damnificadas por la emergencia, aquellas que Cuando una persona ha padecido graves perjuicios como consecuencia de alguna catástrofe natural o algún accidente, se dice que es un damnificado, es decir, alguien que ha sufrido importantes daños. Normalmente se utiliza el término en plural, pues las catástrofes afectan a un número significativo de personas. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD. Artículo 6º Afectado. - Para los efectos de la presente emergencia se entenderán como personas afectadas por la emergencia, Personas afectadas de forma directa o indirectamente por un evento amenazante. Los afectados directamente son quienes presentan lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud, quienes fueron evacuados o desplazados, reubicados o quienes han sufrido daños directos en sus medios de sustento y bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales. Los afectados indirectamente, son personas quienes han sufrido consecuencias (distintas a los efectos directos) a través del tiempo, debido a la interrupción o cambios con consecuencias psicológicas, sociales y de salud, en la economía, infraestructura indispensable, servicios básicos, comercio y trabajo. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD. | 1. Identificar, consolidar y garantizar el tratamiento del total de la población confirmada con COVID-19 con el fin de priorizar y coordinar las acciones para traslado, diagnóstico, atención, tratamiento y posterior vacunación con el fin atender las fases de contención y mitigación de la pandemia. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Marco Legal | 1. Dar continuidad a todos los trámites administrativos, jurídicos, técnicos y operativos para la contratación necesaria derivados de todas las líneas de este plan por SBR y PAE, de acuerdo a la Ley 1523 de 2012. | Dar soporte jurídico a todos los procesos contractuales para dar cumplimiento al plan PAE fase Servicios básicos de Respuesta | CMGRD de XXXXXXXX | SMGRD/SDGRD/CDGRD/UNGRD
|  | Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 1. dar continuidad a las líneas formuladas en la fase de contención mientras dure la emergencia en su fase de respuesta y estabilización. |  | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Sector Salud | 1. Mantener las instalaciones idóneas que permitan el tratamiento de los pacientes lesionados, así como los confirmados con COVID-19, las cuales cumplan con todos los requerimientos técnicos, científicos, fitosanitarios y de aislamiento necesarios para el correcto, oportuno y eficaz apoyo por parte del SNGRD. 2. Contemplar zona de aislamiento para pacientes COVID-19 asintomáticos diagnosticados positivos, continuar realizando el seguimiento epidemiológico a las personas diagnosticados y confirmados con COVID-19 en los últimos 14 días. 3. Seguir atendiendo de manera inmediata mediante la activación la red hospitalaria Departamental y grupos de socorro. 6. Definición de la ruta de atención (servicio de referencia y contra referencia). 4. Seguir con la línea activa de promoción y prevención – P y P con prestación de servicio extramural. 5. Continuar dotando la red hospitalaria departamental y municipal que sean necesarias para efectuar las pruebas respectivas y aplicar los protocolos previstos para el efecto. 6. Continuar dotando la red hospitalaria departamental y municipal para la atención de lesionados a causa de la emergencia. 7. Seguir coordinando las acciones con las direcciones territoriales del nivel distrital y municipal y escalar la información a nivel nacional. 8. Continuar brindando apoyo psicosocial. 9. Dar continuidad y soporte a todas las líneas formuladas en la fase de contención de este plan | Preparar ajustar y dar continuidad y alistar al sector salud para la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD-UNGRD-Secretaria Departamental de Salud-MinSalud
|  | Saneamiento Básico | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Preparar ajustar y dar continuidad y ajustar al sector Saneamiento básico por la la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD-UNGRD-Secretaria Departamental de Salud-MinSalud
|  | Agua Segura | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Preparar ajustar y dar continuidad y alistar la línea de agua para la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. Seguir con el proceso de Captación, entrega y distribución de agua segura para la mitigación del 50% de la probabilidad de contagio del COVID-19 mediante el lavado y desinfección de manos, áreas comunes, utensilios, ropa, entre otros. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/Secretaria de Infraestructura Departamental/UNGRD
|  | Asistencia Alimentaria y No Alimentaria | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Preparar ajustar y dar continuidad y la línea de AHE para la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan en la adquisición de xxxxxxxxxx, bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territoriopara la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. | Preparar ajustar y dar continuidad y la línea de AHE alimentario en la region bajo los sistemas de contratacion departamental regidos por la calamidad publica realizada N°XXXXX fasilitando la activacion de la microeconomia local. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Sector económico y Medios de vida Subsidios | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Preparar ajustar y dar continuidad y alistar al sector de Medio de Vida para la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Logística en Operaciones | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Garantizar la Implantación completa de este plan de Acción | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Gastos Operativos | 1. Continuar soportando al SDGRD con los gastos de sostenimiento, funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente a : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal y de carga, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia. | Garantizar el soporte económico bajo el principio de subsidiariedad la implementación del PAE COVID 19 | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Empleos de Emergencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Garantizar el personal necesario para la implantación de todas las líneas del PAE | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Asistencia Técnica | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Preparar ajustar y dar continuidad y alistar al sector salud para la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Infancia y Adolescencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Establecer líneas prioritarias para menores de edad y gestantes | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Mantener permanentemente informada, alistada, capacitada y prevenida al ciudadanía de las acciones oficiales del Departamento de xxxxx para el tratamiento del COVID-19. Fortalecer y/o mantener los medios tecnológicos para la difusión de la Información Garantizar la comunicación oficial a la comunidad sobre la evolución de la emergencia . | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Relaciones Exteriores y Min Tranporte | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Preparar ajustar y dar continuidad y alistar al sector salud para la llegada del COVID-19 al Departamento deXXXX en el diagnóstico, test, atención, prevención, tratamiento y posterior vacuna de la pandemia tanto del personal médico como de las familias de los casos confirmados con el virus. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención | Acondicionar instalaciones necesarias para la atención del la emergencia en el Sector salud para dar respuesta al COVID 19 ( HOSPITALES , CENTROS DE SALUD, CAMPAMENTOS DE EMERGENCIA. | CMGRD de XXXXXXXX | CDGRD/UNGRD
|  | Maquinaria Amarilla | Dar continuidad a la gestión de maquinaria amarilla para las acciones de recuperación de toda la infraestructura afectada por la XXXXXen el municipio de XXXXX XXXXX. | Rehabilitar de forma definitva las zonas e infraestructura afectadas por la Avenida Torrencial | CMGRD/Secretaria de Infraestructura Municipal | CDGRD/UNGRD
|  | Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dar continuidad a la recuperación de la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas afectadas por la XXXXX en sus puntos críticos por posibles empalizadas o sedimentación aportada por el evento. | Adelantar las acciones necesarias para atender la recuperacion temprana mediante la recuperacion de la capacidad hidraulica de las fuentes hidricas, con el fin de garantizar que en próximas ocasiones se reduzaca la afectación evidenciada por el evento de la avenida torrencial. | CMGRD/Secretaria de Infraestructura Municipal | CDGRD/UNGRD
|  | Sector Vivienda | Dar continuidad al mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento | Adelantar la formulación del proyecto desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGRD/Secretaria de Infraestructura Municipal | CDGRD/UNGRD
|  | Alojamiento Temporal (Subsidios de Arrendamiento) | Dar continuidad y hacer seguimiento a la línea de alojamiento temporal en la modalidad de subsidio de arriendo para las familias afectadas. | Garantizar que se cumpla Resolución UNGRD 0908-2016 sobre subsidio de arriendo temporal. | CMGRD | CDGRD/UNGRD
|  | Sector Educacion | Dar continuidad y hacer seguimiento a la reconstrucción y rehabilitación de las sedes educativas afectadas | Adelantar la formulación del proyecto con estudios y diseños desde el CMGRD y así adelantar las acciones necesarias ante el sector competente. | CMGRD/Secretaria de Infraestructura Municipal | CDGRD/UNGRD
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (PAE)
FASE DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (PAE)

## PLAN PRESUPUESTO PAE, (SBR)
| PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN PLAN PRESUPUESTO - PAE |  |  |  |  | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD: _____________________________________
hoja 2 de 4
FASE DE LA EMERGENCIA | LÍNEAS DE INTERVENCION POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA | ACTIVIDADES | PRESUPUESTO
|  |  | MUNICIPAL | DEPARTAMENTAL | NACIONAL | SECTOR PRIVADO | TOTAL
FASE PLAN POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA (PAE) | Activación Sala de Crisis y Puesto de Mando Unificado (PMU) | 1. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012: “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. Decreto de Calamidad Pública N° 0000 del 00 de xxxxxx del año 2021. |  |  |  |  | 0
| EDAN/RUD | Levantamiento de la información de los sectores y la población damnificada (registro único de damnificados - RUD) con el fin de cualificar y cuantificar la población e infraestructura a intervenir. 1. Oficio solicitando apertura de RUD con cantidad de usuarios y contraseñas. 2. Consolidación de equipos para realizar EDAN con los respectivos insumos para realizar las acciones correspondientes. 3. Generar reportes consolidados a las entidades competentes del orden nacional. 4. Validación de información recolectada en el censo mediante reunión del CMGRD para subir esta al RUD. 5. Consolidación de equipos para subir información a plataforma RUD. |  |  |  |  | 0
| Marco Legal | 1. Expedición de decreto de Calamidad Pública Municipal. ley 1523 “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. Formulación y seguimiento del plan de acción especifico para la respuesta y recuperación. 3. Generar solicitudes de apoyo bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad al Departamento y la Nación según reportes presentados en la sala de crisis - PMU 4. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012 5. Resolución No. 380 de 2020: Por la cual se adoptan Medidas preventivas sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID2019 y se dictan otros disposiciones. |  |  |  |  | 0
|  | CAPÍTULO. VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública |  |  |  |  | 0
| Búsqueda y Rescate | Activar las operaciones de búsqueda y rescate o evacuación de damnificados por medio de grupos de socorro (Ejército, Armada, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros), para salvaguardar la integridad fisica de las personas afectadas por la inundación.
| Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 1. Aplicación de medidas de aislamiento |  |  |  |  | 0
|  | 2. Control de vectores y riesgo biológico. |  |  |  |  | 0
|  | 3. Suspensión de Actividades Académicas en el perimetro afectado por la emergencia. |  |  |  |  | 0
|  | 4. Suspensión y/o Limitación de actividades públicas o privadas en todo el territorio Colombiano |  |  |  |  | 0
| Sector Salud | 1.Activacion de la RED hospitalaria local y Departamental, al igual que el plan de expacion Hospitalaria ( Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres) |  |  |  |  | 0
|  | 2. . Garantizar el trasporte Seguro de muestras para identificar la población Infectada por Coronavirus (COVID-19) |  |  |  |  | 0
|  | 3. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la Contención de Coronavirus (COVID-19) |  |  |  |  | 0
|  | 4. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la Atención Prehospitalaria. |  |  |  |  | 0
|  | 5. Garantizar la atención inmediata y posterior inclusión al sistema de salud en el régimen subsidiado a aquella personas que den positivo de Coronavirus (COVID-19) |  |  |  |  | 0
|  | 6. Activar de manera permanente Grupos de Apoyo Psicosocial para la comunidad sean afectados o damnificados por la emergencia, así como para el personal respondiente al evento. |  |  |  |  | 0
| Saneamiento Básico | 1. Adquisición y entrega de elementos de aseo personal básico y especializado para el personal respondiente a la emergencia. |  |  |  |  | 0
|  | 2. Adquisición y entrega de elementos de aseo personal básico y especializado para el Personal de servicios generales encargados del soporte operacional y/o sitios de afluencia masiva desacuerdo a su labor especifica que cumplas con la normatividad internacional recomendada para estos casos OMS, Min Salud. |  |  |  |  | 0
|  | 3. Adquisición y entrega de elementos de aseo industriales masivos de descontaminación a gran escala ( fumigaciones, limpieza de grandes superficies, hospitales, sistemas masivos de trasporte). |  |  |  |  | 0
|  | 4. Adquisición de Baterías Sanitarias portátiles y/o contratación con preveedor para el suministro de estos elementos para la respuesta a la emergencia. |  |  |  |  | 0
| Agua Segura | Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y almacenamiento de Agua Segura a las comunidades afectadas por la emergencia. |  |  |  |  | 0
| Asistencia Humanitaria de Emergencia (Alimentaria y No Alimentaria) | 1. Solicitud apertura RUD con usuario y contraseña. 2. Disposición de Centro de Acopio para recepción de AHE Alimentaria y No Alimentaria. 3. Realizar cronograma para proceder a Entrega, de AHE alimentaria y no alimentaria (Manual de estandarización de asistencia Humanitaria de emergencia UNGRD) bajo las Modalidad de: a. Entrega física de Kit's Alimentario, Cocina, Aseo, Noche. b. Entrega física de Banco de Materiales c. Entrega física de Kit Alimentario 4. Legalización de AHE Alimentaria y No Alimentaria, en formatos UNGRD + registro fotográfico. |  |  |  |  | 0
| Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Adquisición de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territorio para la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. |  |  | 0 |  | 0
| Sector económico y Medios de vida Subsidios | 1. Entrega de subsidios económicos bajo el concepto de concurrencia y subsidiaridad a la población damnificada producto de la emergencia. |  |  |  |  | 0
| Logística en Operaciones | 1. Suministrar Combustibles, lubricantes y servicios de transporte a miembros del SNGRD. 2. Realizar el mantenimiento de vehículos, maquinaria especializada ( Ambulancias y demás vehículos en operación así como, herramientas, equipos y accesorios utilizados para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. 3. Suministro de apoyo operacional en el levantamiento de EDAN, consolidación RUD, entrega de AHE, sector salud, sector educación, sector infraestructura, sector desarrollo comunitario, sector ambiente, sector agua y saneamiento básico y visitas de monitoreo de Integrantes del SNGRD. 4.Garantizar la alimentación e hidratación a los miembros del SNGRD. 5. Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y de bioseguridad básicos y especializados, para el personal operativo, medico y demás funcionarios con funciones especializadas que realizan la atención de la emergencia. 6. Dotación de materiales de oficina como tóner, ofimática, papelería e impresiones de gran superficie (Plotter) y transmisión de datos en línea (internet). 7. Contratación de Bienes y Servicios Técnicos, Logísticos y Operativos 8.Contratación de Servicios De Transporte de personal y de Carga. |  |  |  |  | 0
| Gastos Operativos | 1. Soportar al SNGRD con todos los gastos de sostenimiento funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente de : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia. |  |  |  |  | 0
| Empleos de Emergencia | 1. Contratar el Talento Humano necesario para atender la emergencia |  |  |  |  | 0
| Asistencia Técnica | 1. Fortalecer las competencias y capacidades técnicas y operativas de las Instituciones Municipales y Departamentales. |  |  |  |  | 0
| Infancia y Adolescencia | 1. Adoptar las medidas de protección con especial énfasis en niños, niñas y adolecentes. 2. Activar la ruta de atención y protección de menores a través de los sectores de apoyo que hacen parte del SNGRD. 3. Identificación de los infantes y adolecentes confirmados como lesionados y/o afectados por la emergencia, con el fin de realizar atención focalizada, acompañamiento permanente y restablecimiento de derechos. 4. Brindar apoyo psicosocial a menores en apoyo al Min Salud |  |  |  |  | 0
| Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 1. Implementación de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – Tics. 2. Establecer mecanismos de comunicación operacional para el manejo administrativo y operativo de la emergencia. 3. Garantizar las comunicaciones en el territorio para facilitar procesos inherentes a la Gestión del Riesgo. 4. Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general, medios de comunicación, redes sociales y a entidades del SNGRD. |  |  |  |  | 0
| Relaciones Exteriores y Min Transporte | 1. Emitir registros de personal extranjero residente en la zona del incidente que para el efecto sean necesarios para el acompañamiento de las fases de respuesta y estabilización. 2. Delegar personal en los puntos de entrada al área afectada, para que se realice la evaluación preliminar de los extranjeros que residen en la zona afectada. 3. Reportar al PMU los casos de personal extranjero reportados como desaparecidos en la zona afectada. 4. Validar centros asistenciales activados para recepción de pacientes extranjeros con pólizas. |  |  |  |  | 0
| Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | Instalación y puesta en funcionamiento de Centros de Atención Prehospitalaria, Alojamientos Temporales, Centros de acopio a AHE Alimentaria y No Alimentaria. |  |  |  |  | 0
| Maquinaria Amarilla | Gestión de maquinaria amarilla para las acciones de recuperación de toda la infraestructura afectada por la XXXXXen el municipio de XXXXX XXXXX.
| Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Recuperar la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas afectadas por la XXXXX en sus puntos críticos por posibles empalizadas o sedimentación aportada por el evento.
| Sector Vivienda | Realizar el mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento de XXXXX que se encuentren inscritas en el RUD.
| Alojamiento Temporal (Subsidios de Arrendamiento) | Determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública y/o desastre para las familias afectadas.
| Sector Educacion | Realizar la reconstrucción y rehabilitación de las sedes educativas afectadas por la XXXXX presentada en XXXXX de XXXXX
| Subsidios Funerarios | Prestar un apoyo a las familias damnificadas que presentaron pérdidas humanas a causa de la inundación.
FASE DE ESTABILIZACIÓN (PAE) | EDAN/RUD ( Tratamiento de Datos) | Decreto 1377 del 27 de junio de 2013: tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Artículo 5º Damnificados. - Para los efectos de la presente emergencia se entenderán como personas damnificadas por la emergencia, aquellas que Cuando una persona ha padecido graves perjuicios como consecuencia de alguna catástrofe natural o algún accidente, se dice que es un damnificado, es decir, alguien que ha sufrido importantes daños. Normalmente se utiliza el término en plural, pues las catástrofes afectan a un número significativo de personas. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD. Artículo 6º Afectado. - Para los efectos de la presente emergencia se entenderán como personas afectadas por la emergencia, Personas afectadas de forma directa o indirectamente por un evento amenazante. Los afectados directamente son quienes presentan lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud, quienes fueron evacuados o desplazados, reubicados o quienes han sufrido daños directos en sus medios de sustento y bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales. Los afectados indirectamente, son personas quienes han sufrido consecuencias (distintas a los efectos directos) a través del tiempo, debido a la interrupción o cambios con consecuencias psicológicas, sociales y de salud, en la economía, infraestructura indispensable, servicios básicos, comercio y trabajo. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD. |  |  |  |  | 0
| Marco Legal | 1. Dar continuidad a todos los trámites administrativos, jurídicos, técnicos y operativos para la contratación necesaria derivados de todas las líneas de este plan por SBR y PAE, de acuerdo a la Ley 1523 de 2012. |  |  |  |  | 0
| Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 1. dar continuidad a las líneas formuladas en la fase de contención mientras dure la emergencia en su fase de respuesta y estabilización. |  |  |  |  | 0
| Sector Salud | 1. Mantener las instalaciones idóneas que permitan el tratamiento de los pacientes lesionados, así como los confirmados con COVID-19, las cuales cumplan con todos los requerimientos técnicos, científicos, fitosanitarios y de aislamiento necesarios para el correcto, oportuno y eficaz apoyo por parte del SNGRD. 2. Contemplar zona de aislamiento para pacientes COVID-19 asintomáticos diagnosticados positivos, continuar realizando el seguimiento epidemiológico a las personas diagnosticados y confirmados con COVID-19 en los últimos 14 días. 3. Seguir atendiendo de manera inmediata mediante la activación la red hospitalaria Departamental y grupos de socorro. 6. Definición de la ruta de atención (servicio de referencia y contra referencia). 4. Seguir con la línea activa de promoción y prevención – P y P con prestación de servicio extramural. 5. Continuar dotando la red hospitalaria departamental y municipal que sean necesarias para efectuar las pruebas respectivas y aplicar los protocolos previstos para el efecto. 6. Continuar dotando la red hospitalaria departamental y municipal para la atención de lesionados a causa de la emergencia. 7. Seguir coordinando las acciones con las direcciones territoriales del nivel distrital y municipal y escalar la información a nivel nacional. 8. Continuar brindando apoyo psicosocial. 9. Dar continuidad y soporte a todas las líneas formuladas en la fase de contención de este plan |  |  |  |  | 0
| Saneamiento Básico | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Agua Segura | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Ayuda Alimentaria y No Alimentaria | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan en la adquisición de xxxxxxxxxx, bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territoriopara la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012. |  |  |  |  | 0
| Sector económico y Medios de vida Subsidios | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Logística en Operaciones | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Gastos Operativos | 1. Continuar soportando al SDGRD con los gastos de sostenimiento, funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente a : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal y de carga, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia. |  |  |  |  | 0
| Empleos de Emergencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Asistencia Técnica | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Infancia y Adolescencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Relaciones Exteriores y Min Trasportes | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
| Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención |  |  |  |  | 0
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (PAE)
FASE DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (PAE)
TOTAL PAE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PLAN PAE CRONOGRAMA
PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN PLAN CRONOGRAMA - PAE | [6 empty] | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N°: _________________________________________
hoja 3 de 4
FASE DE LA EMERGENCIA | LÍNEAS DE INTERVENCION POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA | ACTIVIDADES | LINEA DE TIEMPO EJECUCION
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
FASE PLAN POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA (PAE) | Activación Sala de Crisis y Puesto de Mando Unificado (PMU) | 1. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012: “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. Decreto de Calamidad Pública N° 0000 del 00 de xxxxxx del año 2021.
| EDAN/RUD | Levantamiento de la información de los sectores y la población damnificada (registro único de damnificados - RUD) con el fin de cualificar y cuantificar la población e infraestructura a intervenir. 1. Oficio solicitando apertura de RUD con cantidad de usuarios y contraseñas. 2. Consolidación de equipos para realizar EDAN con los respectivos insumos para realizar las acciones correspondientes. 3. Generar reportes consolidados a las entidades competentes del orden nacional. 4. Validación de información recolectada en el censo mediante reunión del CMGRD para subir esta al RUD. 5. Consolidación de equipos para subir información a plataforma RUD.
| Marco Legal | 1. Expedición de decreto de Calamidad Pública Municipal. ley 1523 “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones” 2. Formulación y seguimiento del plan de acción especifico para la respuesta y recuperación. 3. Generar solicitudes de apoyo bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad al Departamento y la Nación según reportes presentados en la sala de crisis - PMU 4. Centro de coordinación general ley 1523 de 2012 5. Resolución No. 380 de 2020: Por la cual se adoptan Medidas preventivas sanitarias en el país, por causas del coronavirus- COVID2019 y se dictan otros disposiciones.
CAPÍTULO. VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública
| Búsqueda y Rescate | Activar las operaciones de búsqueda y rescate o evacuación de damnificados por medio de grupos de socorro (Ejército, Armada, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros), para salvaguardar la integridad fisica de las personas afectadas por la inundación.
| Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 1. Aplicación de medidas de aislamiento
2. Control de vectores y riesgo biológico.
3. Suspensión de Actividades Académicas en el perimetro afectado por la emergencia.
4. Suspensión y/o Limitación de actividades públicas o privadas en todo el territorio Colombiano
| Sector Salud | 1.Activacion de la RED hospitalaria local y Departamental, al igual que el plan de expacion Hospitalaria ( Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres)
2. . Garantizar el trasporte Seguro de muestras para identificar la población Infectada por Coronavirus (COVID-19)
3. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la Contención de Coronavirus (COVID-19)
4. Garantizar el suministro de herramientas equipos y accesorios Especializados para la Atención Prehospitalaria.
5. Garantizar la atención inmediata y posterior inclusión al sistema de salud en el régimen subsidiado a aquella personas que den positivo de Coronavirus (COVID-19)
6. Activar de manera permanente Grupos de Apoyo Psicosocial para la comunidad sean afectados o damnificados por la emergencia, así como para el personal respondiente al evento.
| Saneamiento Básico | 1. Adquisición y entrega de elementos de aseo personal básico y especializado para el personal respondiente a la emergencia.
2. Adquisición y entrega de elementos de aseo personal básico y especializado para el Personal de servicios generales encargados del soporte operacional y/o sitios de afluencia masiva desacuerdo a su labor especifica que cumplas con la normatividad internacional recomendada para estos casos OMS, Min Salud.
3. Adquisición y entrega de elementos de aseo industriales masivos de descontaminación a gran escala ( fumigaciones, limpieza de grandes superficies, hospitales, sistemas masivos de trasporte).
4. Adquisición de Baterías Sanitarias portátiles y/o contratación con preveedor para el suministro de estos elementos para la respuesta a la emergencia.
| Agua Segura | Adquisición de equipos, herramientas y accesorios, carrotanques para la distribución y almacenamiento de Agua Segura a las comunidades afectadas por la emergencia.
| Asistencia Humanitaria de Emergencia (Alimentaria y No Alimentaria) | 1. Solicitud apertura RUD con usuario y contraseña. 2. Disposición de Centro de Acopio para recepción de AHE Alimentaria y No Alimentaria. 3. Realizar cronograma para proceder a Entrega, de AHE alimentaria y no alimentaria (Manual de estandarización de asistencia Humanitaria de emergencia UNGRD) bajo las Modalidad de: a. Entrega física de Kit's Alimentario, Cocina, Aseo, Noche. b. Entrega física de Banco de Materiales c. Entrega física de Kit Alimentario 4. Legalización de AHE Alimentaria y No Alimentaria, en formatos UNGRD + registro fotográfico.
| Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Adquisición de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territoriopara la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012.
| Sector económico y Medios de vida Subsidios | 1. Entrega de subsidios económicos bajo el concepto de concurrencia y subsidiaridad a la población damnificada producto de la emergencia.
| Logística en Operaciones | 1. Suministrar Combustibles, lubricantes y servicios de transporte a miembros del SNGRD 2. Realizar el mantenimiento de vehículos, maquinaria especializada ( Ambulancias y demás vehículos en operación así como, herramientas, equipos y accesorios utilizados para las acciones de respuesta, estabilización, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. 3. Suministro de apoyo operacional en el levantamiento de EDAN, consolidación RUD, entrega de AHE, sector salud, sector educación, sector infraestructura, sector desarrollo comunitario, sector ambiente, sector agua y saneamiento básico y visitas de monitoreo de Integrantes del SNGRD. 4.Garantizar la alimentación e hidratación a los miembros del SNGRD. 5. Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y de bioseguridad básicos y especializados, para el personal operativo, medico y demás funcionarios con funciones especializadas que realizan la atención de la emergencia. 6. Dotación de materiales de oficina como tóner, ofimática, papelería e impresiones de gran superficie (Plotter) y transmisión de datos en línea (internet). 7. Contratación de Bienes y Servicios Técnicos, Logísticos y Operativos 8.Contratación de Servicios De Transporte de personal y de Carga.
| Gastos Operativos | 1. Soportar al SNGRD con todos los gastos de sostenimiento funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente de : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia.
| Empleos de Emergencia | 1. Contratar el Talento Humano necesario para atender la emergencia
| Asistencia Técnica | 1. Fortalecer las competencias y capacidades técnicas y operativas de las Instituciones Municipales y Departamentales.
| Infancia y Adolescencia | 1. Adoptar las medidas de protección con especial énfasis en niños, niñas y adolecentes. 2. Activar la ruta de atención y protección de menores a través de los sectores de apoyo que hacen parte del SNGRD. 3. Identificación de los infantes y adolecentes confirmados como lesionados y/o afectados por la emergencia, con el fin de realizar atención focalizada, acompañamiento permanente y restablecimiento de derechos. 4. Brindar apoyo psicosocial a menores en apoyo al Min Salud
| Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 1. Implementación de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – Tics. 2. Establecer mecanismos de comunicación operacional para el manejo administrativo y operativo de la emergencia. 3. Garantizar las comunicaciones en el territorio para facilitar procesos inherentes a la Gestión del Riesgo. 4. Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general, medios de comunicación, redes sociales y a entidades del SNGRD.
| Relaciones Exteriores y Min Transporte | 1. Emitir registros de personal extranjero residente en la zona del incidente que para el efecto sean necesarios para el acompañamiento de las fases de respuesta y estabilización. 2. Delegar personal en los puntos de entrada al área afectada, para que se realice la evaluación preliminar de los extranjeros que residen en la zona afectada. 3. Reportar al PMU los casos de personal extranjero reportados como desaparecidos en la zona afectada. 4. Validar centros asistenciales activados para recepción de pacientes extranjeros con pólizas.
| Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | Instalación y puesta en funcionamiento de Centros de Atención Prehospitalaria, Alojamientos Temporales, Centros de acopio a AHE Alimentaria y No Alimentaria.
| Maquinaria Amarilla | Gestión de maquinaria amarilla para las acciones de recuperación de toda la infraestructura afectada por la XXXXXen el municipio de XXXXX XXXXX.
| Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Recuperar la capacidad hidráulica de las fuentes hídricas afectadas por la XXXXX en sus puntos críticos por posibles empalizadas o sedimentación aportada por el evento.
| Sector Vivienda | Realizar el mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento de XXXXX que se encuentren inscritas en el RUD.
| Alojamiento Temporal (Subsidios de Arrendamiento) | Determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública y/o desastre para las familias afectadas.
| Sector Educacion | Realizar la reconstrucción y rehabilitación de las sedes educativas afectadas por la XXXXX presentada en XXXXX de XXXXX
| Subsidios Funerarios | Prestar un apoyo a las familias damnificadas que presentaron pérdidas humanas a causa de la inundación.
| EDAN/RUD ( Tratamiento de Datos) | Decreto 1377 del 27 de junio de 2013: tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Artículo 5º Damnificados. - Para los efectos de la presente emergencia se entenderán como personas damnificadas por la emergencia, aquellas que Cuando una persona ha padecido graves perjuicios como consecuencia de alguna catástrofe natural o algún accidente, se dice que es un damnificado, es decir, alguien que ha sufrido importantes daños. Normalmente se utiliza el término en plural, pues las catástrofes afectan a un número significativo de personas. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD. Artículo 6º Afectado. - Para los efectos de la presente emergencia se entenderán como personas afectadas por la emergencia, Personas afectadas de forma directa o indirectamente por un evento amenazante. Los afectados directamente son quienes presentan lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud, quienes fueron evacuados o desplazados, reubicados o quienes han sufrido daños directos en sus medios de sustento y bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales. Los afectados indirectamente, son personas quienes han sufrido consecuencias (distintas a los efectos directos) a través del tiempo, debido a la interrupción o cambios con consecuencias psicológicas, sociales y de salud, en la economía, infraestructura indispensable, servicios básicos, comercio y trabajo. Las mismas deberán estar certificadas como tales por los Consejos Territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres del territorio nacional, ante la UNGRD.
| Marco Legal | 1. Dar continuidad a todos los trámites administrativos, jurídicos, técnicos y operativos para la contratación necesaria derivados de todas las líneas de este plan por SBR y PAE, de acuerdo a la Ley 1523 de 2012.
| Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 1. dar continuidad a las líneas formuladas en la fase de contención mientras dure la emergencia en su fase de respuesta y estabilización.
FASE DE ESTABILIZACIÓN (PAE) | Sector Salud | 1. Mantener las instalaciones idóneas que permitan el tratamiento de los pacientes lesionados, así como los confirmados con COVID-19, las cuales cumplan con todos los requerimientos técnicos, científicos, fitosanitarios y de aislamiento necesarios para el correcto, oportuno y eficaz apoyo por parte del SNGRD. 2. Contemplar zona de aislamiento para pacientes COVID-19 asintomáticos diagnosticados positivos, continuar realizando el seguimiento epidemiológico a las personas diagnosticados y confirmados con COVID-19 en los últimos 14 días. 3. Seguir atendiendo de manera inmediata mediante la activación la red hospitalaria Departamental y grupos de socorro. 6. Definición de la ruta de atención (servicio de referencia y contra referencia). 4. Seguir con la línea activa de promoción y prevención – P y P con prestación de servicio extramural. 5. Continuar dotando la red hospitalaria departamental y municipal que sean necesarias para efectuar las pruebas respectivas y aplicar los protocolos previstos para el efecto. 6. Continuar dotando la red hospitalaria departamental y municipal para la atención de lesionados a causa de la emergencia. 7. Seguir coordinando las acciones con las direcciones territoriales del nivel distrital y municipal y escalar la información a nivel nacional. 8. Continuar brindando apoyo psicosocial. 9. Dar continuidad y soporte a todas las líneas formuladas en la fase de contención de este plan
| Saneamiento Básico | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Agua Segura | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Ayuda Alimentaria y No Alimentaria | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan en la adquisición de xxxxxxxxxx, bajo los principios de precaucion, solidaridad social, sistémico, concurrencia y subsidiariedad, como fortalecimiento para la capacidad de respuesta para el apoyo tecnico y operativo para las actividades derivadas del PAE del territoriopara la fase de respuesta, mediante fondo de inversión colectiva aperturado en la Fiduprevisora S.A., conforme al artículo 80 de la Ley 1523 de 2012.
| Sector económico y Medios de vida Subsidios | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Logística en Operaciones | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Gastos Operativos | 1. Continuar soportando al SDGRD con los gastos de sostenimiento, funcionamiento e implementación del Plan de acción específico para la recuperación en lo concerniente a : Contratación de Personal (alimentación, hospedaje) transporte terrestre, fluvial o aéreo, así como, alquiler de vehículos para el trasporte de personal y de carga, disposición final de residuos hospitalarios y escombros, transporte de pacientes, adquisición de EPP especializados, combustibles, lubricantes, insumos químicos y herramientas equipos, accesorios necesarios para la respuesta efectiva a la emergencia.
| Empleos de Emergencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Asistencia Técnica | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Infancia y Adolescencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Relaciones Exteriores y Min Trasportes | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar de acuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
| Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 1. Dar continuidad a las líneas activas en este plan 2. Ajustar desacuerdo a la necesidad de la atención las acciones especificas para la atención
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (PAE)
FASE DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (PAE)

## PLAN SBR RESUMEN
| PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN PLAN RESUMEN - PAE | DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N°: ____________________________________________________
hoja 4 de 4
FASE | PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA Y SERVICIOS BÁSICO DE RESPÚESTA | VALOR TOTAL
FASE PLAN POR SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA (PAE) | Activación Sala de Crisis y Puesto de Mando Unificado (PMU) | 0
| EDAN/RUD | 0
| Marco Legal | 0
| Búsqueda y Rescate | 0
| Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 0
| Sector Salud | 0
| Saneamiento Básico | 0
| Agua Segura | 0
| Asistencia Humanitaria de Emergencia (Alimentaria y No Alimentaria) | 0
| Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 0
| Sector económico y Medios de vida Subsidios | 0
| Logística en Operaciones | 0
| Gastos Operativos | 0
| Empleos de Emergencia | 0
| Asistencia Técnica | 0
| Infancia y Adolescencia | 0
| Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 0
| Relaciones Exteriores y Min Transporte | 0
| Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 0
| Maquinaria Amarilla | 0
| Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | 0
| Sector Vivienda | 0
| Alojamiento Temporal (Subsidios de Arrendamiento) | 0
| Sector Educacion | 0
| Subsidios Funerarios | 0
FASE DE ESTABILIZACIÓN (PAE) | EDAN/RUD ( Tratamiento de Datos) | 0
| Marco Legal | 0
| Despliegue de Acciones de vigilancia y control Epidemiológico | 0
| Sector Salud | 0
| Saneamiento Básico | 0
| Agua Segura | 0
| Ayuda Alimentaria y No Alimentaria | 0
| Transferencia de Recursos Fondos de Inversion Colectiva (FIC) | 0
| Sector económico y Medios de vida Subsidios | 0
| Logística en Operaciones | 0
| Gastos Operativos | 0
| Empleos de Emergencia | 0
| Asistencia Técnica | 0
| Infancia y Adolescencia | 0
| Comunicación estratégica de Emergencias y Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - Tics | 0
| Relaciones Exteriores y Min Trasportes | 0
| Ejecución de Obras de Infraestructura en Emergencia | 0
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA (PAE) |  | 0
FASE DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (PAE) |  | 0
GRAN TOTAL PAE |  | 0